Nr sprawy  ZP 3/04/2008                                                                                      Załącznik nr  6

PRZEDMIAR  ROBÓT  NA   WYKONANIE  STUDNI

NR  2  W WARTOWICACH

| l.p. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie placu prac wiertniczych i transport i montaż urządzenia wiertniczego | h | 18,0 |
| 2. | Wytyczenie miejsca wiercenia | h | 1,0 |
| 3. | Wiercenie w rurach 406,4 | mb | 6,0 |
| 4. | Wiercenie w średnicy 350 mm | mb | 64,0 |
| 5. | Czyszczenie otworu przed filtrowaniem | h | 4,0 |
| 6. | Transport i przygotowanie kolumny filtrowej do wbudowania w otwór | h | 14 |
| 7. | Montaż kolumny filtrowej w otworze | h | 6,0 |
| 8. | Transport i zabudowa obsypki rury filtrowej oraz uszczelnienie górnej części filtra | h | 1,0 |
| 9. | Oczyszczenie otworu i przygotowanie go do pompowania | h | 4,0 |
| 10. | Transport i montaż pompy głębinowej | h | 5,0 |
| 11. | Montaż rurociągu do odprowadzania wody wraz z wodomierzem | h | 3,0 |
| 12. | Pompowanie oczyszczające | h | 24,0 |
| 13. | Pompowanie pomiarowe na trzech poziomach dynamicznych | h | 72,0 |
| 14. | Stabilizacja lustra wody | h | 15,0 |
| 15. | Zabezpieczenie otworu | h | 4,0 |
| 16 | Geodezyjny domiar otworu | h | 2,0 |
| 17. | Uporządkowanie terenu wiercenia | h | 12,0 |
| 18. | Analiza fizykochemiczna wraz z transportem próby + bakteriologia | 1 próba |  |
| 19 | Analiza fizykochemiczna wraz z transportem próby + metale ciężkie | 1 próba |  |
| 20. | Materiały: Rura stalowa 406,4 mm | mb | 6,0 |
| 21 | Rura nadfiltrowa 250/280 mm | mb | 50,0 |
| 22 | Rura podfiltrowa 250/280 mm | mb | 2,0 |
| 23 | Filtr właściwy | mb | 18,0 |
| 24. | ił | t | 10,0 |

Nr sprawy ZP 3/04/2008                                                                    Załącznik nr  6a

PRZEDMIAR  ROBÓT  NA   WYKONANIE  STUDNI

NR  3  W RACIBOROWICACH  DOLNYCH

| l.p. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie placu prac wiertniczych i transport i montaż urządzenia wiertniczego | h | 18,0 |
| 2. | Wytyczenie miejsca wiercenia | h | 1,0 |
| 3. | Wiercenie w rurach 406.4 | mb | 10,0 |
| 4. | Wiercenie w średnicy 350 mm | mb | 60,0 |
| 5. | Czyszczenie otworu przed filtrowaniem | h | 4,0 |
| 6. | Transport i przygotowanie kolumny filtrowej do wbudowania w otwór | h | 14 |
| 7. | Montaż kolumny filtrowej w otworze | h | 6,0 |
| 8. | Transport i zabudowa obsypki rury filtrowej oraz uszczelnienie górnej części filtra | h | 1,0 |
| 9. | Oczyszczenie otworu i przygotowanie go do pompowania | h | 4,0 |
| 10. | Transport i montaż pompy głębinowej | h | 5,0 |
| 11. | Montaż rurociągu do odprowadzania wody wraz z wodomierzem | h | 3,0 |
| 12. | Pompowanie oczyszczające | h | 24,0 |
| 13. | Pompowanie pomiarowe na trzech poziomach dynamicznych | h | 72,0 |
| 14. | Stabilizacja lustra wody | h | 15,0 |
| 15. | Zabezpieczenie otworu | h | 4,0 |
| 16. | Geodezyjny domiar otworu | h | 2,0 |
| 17. | Uporządkowanie terenu wiercenia | h | 12,0 |
| 18. | Analiza fizykochemiczna wraz z transportem próby + bakteriologia | 1 próba |  |
| 19. | Analiza fizykochemiczna wraz z transportem próby + metale ciężkie | 1 próba |  |
| 20. | Materiały: Rura stalowa 406,4 mm | mb | 10,0 |
| 21. | Rura nadfiltrowa 250/280 mm | mb | 43,0 |
| 22. | Rura podfiltrowa 250/280 mm | mb | 2,0 |
| 23. | Filtr właściwy | mb | 25,0 |
| 24. | ił | t | 10,0 |